## Plan Anual
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025
1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Art 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional. 4. Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en la operación. | [7 empty] | AÑO 2024
[8 empty] | Mes | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[8 empty] | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Ejecución Actividad
ACTIVIDAD |  | ALCANCE | RESPONSABLE | RECURSOS | PERIODICIDAD | OBJETIVO | Inicio | Fin
CICLO: Planear- Recursos | Definición de recursos ARL y Corredor de Seguros/ presupuesto anual SST 2026. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro, ARL, WTW) | Anual | 2 | 2025-01-25 | 2025-10-31 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Inducción SST Servidores nuevos y contratistas | Servidores nuevos | Equipo SST/ Administración Riesgos | Humano (metro) | Semanal | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reinducción SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST/ Administración Riesgos | Humano (metro) | Anual | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición y seguimiento de plan de capacitación 2025 | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (metro) | Anual | 2 | 2025-01-30 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Entrenamiento nuevo Copasst 2024-2026 | Equipo Copasst | Equipo SST | Humano (Metro y Comunicaciones) | cada 2 años | 2 | 2025-01-02 | 2025-02-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [40 empty] | 0
| COPASST (divulgación cierre plan anual 2024 y plan 2025, rendición de cuentas, revisión por la dirección, mediciones higiénicas, resultados evaluación riesgo psicosocial, plan formación) | Copasst | Andrés Felipe Barrientos | Humano (metro) | Anual | 2 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Definición estrategia de comunicaciones del SGSST | Todo el sistema Metro | Equipo SST/ Comunicaciones | Humano (metro) | Mensual |  | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0
CICLO: Planear - SG - Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión y actualización Política SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [15 empty] | 0
| Evaluación inicial al SGSST (2024) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 0
| Registro de autoevaluación y planes de mejor del SGSST en pagina del Ministerio de trabajo | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Anual | 1,2,3,4 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [5 empty] | 0
| Construcción de plan de trabajo SST 2025 | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 0
| Rendición de cuentas (informes Gerenciales, Comité Directivo, Jefes área) | Todo el sistema Metro | Andrés Felipe Barrientos | Humano (Metro) | Trimestral | 2 | 2025-02-28 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Reunión de seguimiento ARL SURA y UT Corredor de seguros (Validar el cumplimiento de asesores y planes de trabajo del año). | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (ARL, Metro, corredor de seguros) | Trimestral | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Actualización normograma | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión DOFA área | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CICLO: Hacer - Gestión de la Salud | Revisión y plan de intervención al diagnostico condiciones de salud | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (proveedor, Metro) | Anual | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 0%
| Actualización perfil sociodemográfico (de acuerdo a reso 2646 y 0312) | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Metro) | Anual | 3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento de exámenes médicos periódicos | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (proveedor, Metro) | Anual | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento recomendaciones medicas | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Metro) | Anual | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reporte de accidentes laborales EPS y actualización caracterización base de accidentalidad | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | A necesidad | 1.3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | A necesidad | 1.3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento programa (PVE) osteomuscular 2024 | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Metro, ARL) | Mensual | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización pruebas aleatorias de alcohol y SPA | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Proveedor Colmedicos, Metro), físico de acuerdo a lo requerido para la toma de muestras | Cada 2 meses | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento programa riesgo psicosocial | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Metro, ARL, Proveedor) | Mensual | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programas de Vigilancia Epidemiológica Enfermedades laborales para la prevención en el daño acústico inducido por ruido año 2025. | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina/ Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento Programa promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo con el Diagnostico de condiciones de Salud de 2024.(Programa Te cuidas, Te cuido) | Todo el sistema Metro | María Zuleima Ospina | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CICLO: Hacer - Gestión de Peligros y riesgos | Actualización matriz técnica de riesgos laborales | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (Metro) | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0%
| Socialización matriz técnica de riesgos laborales | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | A necesidad | 1 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Revisión y aprobación procedimiento Matriz Técnica de riesgos laborales | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (Metro) | A necesidad | 1 | 2025-03-01 | 2025-05-30 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Programa alturas (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1, 2, 4 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Revisión requisitos pre contractuales oferentes, aliados, clientes y contratistas año 2025. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (metro, WG) | Diario | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspecciones integrales | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (metro) | Trimestral | 1.2 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Programa espacios confinados (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (metro) |  | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa trabajos en caliente (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa riesgo Eléctrico (ejecución y seguimiento al programa) | Gerencia operaciones y mantenimiento | Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa Riesgo Mecánico | Gerencia operaciones y mantenimiento | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-02-02 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programa Energías Peligrosas | Gerencia operaciones y mantenimiento | Andrés Felipe Barrientos | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa Izaje (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa riesgo químico/ Sistema globalmente armonizado | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Trimestral | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mediciones ocupacionales, Luxometrías, sonometrías, Dosimetrías, carga Calórica, medición calidad del aire CO2, Sílice, factores de riesgos físicos y químicos. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1.3 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Socialización resultados y grupos de exposición similar (GES) 2023 y 2024 Mediciones ocupacionales, Luxometrías, sonometrías, Dosimetrías, carga Calórica, medición para el factor de riesgo químico y físico. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 2.3 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gestión contrato EPP | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 1.2 | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Revisión normas básicas de seguridad (depuración y actualización existentes y nuevas) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano Metro | A necesidad | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Intervención riesgos para Teletrabajadores | Teletrabajadores | Equipo SST/Calidad de Vida | Humano (Metro) | Trimestral | 1.3 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 0 | [23 empty] | 0
CICLO: Hacer - Estrategia Ruta Cero | Procedimiento para la gestión de la Estrategia Ruta Cero | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-02-01 | 2025-03-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plan de Trabajo Líderes de Ruta Cero | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-01-27 | 2025-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socialización resultados encuesta Potenciales Organizacionales GOM, UEN Cívica y Almacén | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plan de acción de las brechas identificadas en la encuesta de potenciales organizacionales | GOM, UEN Cívica y Almacén | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de la encuentra Potenciales organizacionales en la gerencia Social y de Servicio al cliente. | Gerencia Social y de Servicio al cliente | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-30 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socialización resultados encuesta Potenciales Organizacionales Gerencia Social y de Servicio al Cliente | Gerencia Social y de Servicio al cliente | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguridad basada en el comportamiento | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas/ María Zuleima Ospina/ Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Conmemoración Semana ruta cero/día mundial SST | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1.3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [33 empty] | 0
CICLO: Hacer - Plan Estratégico de Seguridad Vial | Comité Seguridad vial | Buses, tranvía, vehículos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Trimestral | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| Implementación plan estratégico de seguridad vial | Buses y tranvía, vehículos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación subprogramas de Gestión PESV | Buses y tranvía, vehículos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación estrategia "Muévete Seguro" | Buses y tranvía, vehículos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CICLO: Hacer - Gestión de amenazas | Actualización Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias de las 4 líneas de transporte y patio talleres Bello. | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano Metro | Anual | 4 | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación y socialización plan de gestión de riesgos de desastres | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (ARL) | Anual | 4 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspección y actualización de rutas de evacuación en las diferentes instalaciones de la empresa. | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | Mensual | 1.4 | 2025-01-03 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Coordinar la realización de las simulaciones y simulacros asociados al plan de emergencias del Sistema Metro con personal interno de las diferentes áreas. | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | Mensual | 1.4 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0
| Formación coordinadores de evacuación | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | Anual | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [36 empty] | 0
| Diseño procedimientos operativos normalizados (PON) | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | A necesidad | 4 | 2025-01-03 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Formación manejo extintores y primeros auxilios, personal operativo de las diferentes áreas | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro, Emermedica, Impleseg) | A necesidad | 4 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Formación a cuerpo de Bomberos del área metropolitana en atención de emergencias en el Metro de Medellín/ estrategias conjuntas para la implementación. | Cuerpos de Bomberos | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | Bimensual | 4 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Gestión administrativa: Seguimiento contratos, suministro de elementos para atención de primeros auxilios en las diferentes estaciones, Gestionar la ubicación de recursos como DEAS, camillas, extintores entre otros; Acompañamiento a las áreas de la empresa para tratar temas relacionados con emergencias. | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) | Diario | 2.4 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación a la brigada de emergencias | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) contrato | Mensual | 4 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación a la brigada de rescate SIWA | Todo el sistema Metro | Mónica Montoya/German Borrero | Humano (Metro) ARL | Mensual | 4 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICLO: Verificar - Verificación del SG-SST | Calculo de indicadores mensuales del proceso SGSST y realización informes gerenciales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Mensual | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Revisión por la dirección (Incluir los 24 ítems del D.1072/2015) | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Anual | 2 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Divulgación planificación y resultados auditoria al COPASST | Todo el sistema Metro | Andrés Felipe Barrientos | Humano (Metro) | Anual | 2 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | [27 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| Realización de auditoria al SG:SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro, contrato) | Anual | 2 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento programas de gestión | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Seguimiento contratos, aliados y clientes año 2025. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (metro y WG) | Diario | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación lista chequeo R0312 (documentación, seguimientos, etc.) | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (metro y WG) | Diario | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [47 empty] | 0
| Seguimiento mensual a presupuesto SST 2025 (planificación, ejecución y cierre de contratos) | Todo el sistema Metro | Andrés Felipe Barrientos | Humano (metro) | Mensual | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Seguimiento trimestral equipo SST | SGSST | Equipo SST | Humano (metro) | Trimestral | 2 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0
CICLO: Actuar - Mejoramiento | Implementación acciones preventivas y correctivas del SGSST (con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST, cuadro de mando). | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 2, 3 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Acciones de mejora conforme a los resultados de las auditorias internas y externas. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 1.2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Acciones de mejora conforme a la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro), herramienta SGM | Mensual | 1, 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Plan de mejoramiento (Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | A necesidad | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31
[7 empty] | Por fase | Plan | 19 | 18 | 18 | 37 | 25 | 26 | 25 | 42 | 24 | 23 | 23 | 47 | 21 | 22 | 22 | 42 | 23 | 22 | 23 | 42 | 23 | 25 | 26 | 45 | 23 | 23 | 25 | 49 | 23 | 24 | 23 | 45 | 23 | 25 | 23 | 48 | 23 | 23 | 23 | 48 | 23 | 23 | 23 | 45 | 22 | 22 | 21 | 48
[8 empty] | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 88 |  | Acumulado | Plan | 19 | 37 | 55 | 92 | 117 | 143 | 168 | 210 | 234 | 257 | 280 | 327 | 348 | 370 | 392 | 434 | 457 | 479 | 502 | 544 | 567 | 592 | 618 | 663 | 686 | 709 | 734 | 783 | 806 | 830 | 853 | 898 | 921 | 946 | 969 | 1017 | 1040 | 1063 | 1086 | 1134 | 1157 | 1180 | 1203 | 1248 | 1270 | 1292 | 1313 | 1361
[5 empty] | 89 |  |  | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUTADO
PLANEADO
Note on Q11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plan anual 2024 cierre y plan anual 2025, Plan de formación 2025
Note on U11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rendición de cuentas 2024. Mediciones Higiénicas resultados
Note on Y11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Resultados encuesta riesgo psicosicial
Note on AC11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión por la dirección.
Note on AK42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Andres Felipe revisara con la Jefe Paula la nueva plaza para un P2 para realizar la redistribución de actividades en el equipo.

## Avance
#N/A
#N/A
p
| Semana del Proyecto: |  |  |  |  | 48
| Fases | Plan | Total activ. | Plan | Real | Cumplimiento |  |  | Plan | Real
| Enero | 100% | 92 | 92 | 0 | 0% | 1 | Cumplimiento | 100% | 0%
92 | Febrero | 100% | 118 | 118 | 0 | 0% | 5 | Diferencia | 0% | 100%
210 | Marzo | 100% | 117 | 117 | 0 | 0% | 9
327 | Abril | 100% | 107 | 107 | 0 | 0% | 13
434 | Mayo | 100% | 110 | 110 | 0 | 0% | 17
544 | Junio | 100% | 119 | 119 | 0 | 0% | 21
663 | Julio | 100% | 120 | 120 | 0 | 0% | 25
783 | Agosto | 100% | 115 | 115 | 0 | 0% | 29
898 | Septiembre | 100% | 119 | 119 | 0 | 0% | 33
1017 | Octubre | 100% | 117 | 117 | 0 | 0% | 37
1134 | Noviembre | 100% | 114 | 114 | 0 | 0% | 41
1248 | Diciembre | 71.43% | 91 | 65 | 0 | 0% | 45
| Proyecto | 100% | 1339 | 1313 | 0 | 0% | 48

## Seguimiento
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025
SEMESTRE | FECHA SEGUIMIENTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACION
I SEMESTRE 2025
II SEMESTRE 2025